## Sheet1
Bảng phân công công việc
TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN (DỰ KIẾN) | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15
Lên ý tưởng | Châu, Hưng, Huế | 2025-05-03 | 2025-12-03 | bar: Tuần 5
Tài liệu đặc tả | Huế | 13/3/2025 | 20/3/2025 | bar: Tuần 6
Tài liệu thiết kế | Huế | 13/3/2025 | 20/3/2025 | bar: Tuần 6
Thiết kế database | Hưng | 13/3/2025 | 20/3/2025 | bar: Tuần 6
Thiết kế giao diện Figma | Châu | 13/3/2025 | 23/3/2025 | bar: Tuần 6 to Tuần 7
Cài đặt gói node modules cho FE | Châu | 21/3/2025 | 28/3/2025 | bar: Tuần 7
Cài đặt gói node modules cho BE | Châu | 21/3/2025 | 28/3/2025 | bar: Tuần 7
Chuẩn bị dữ kiện CSS cho trang web | Huế | 21/3/2025 | 2025-01-04 | bar: Tuần 7 to Tuần 8
Xây dựng dữ liệu - schema | Hưng | 29/3/2025 | 2025-05-04 | bar: Tuần 8
Trang đăng nhập, đăng xuất | Châu | 29/3/2025 | 2025-05-04 | bar: Tuần 8
Tìm hình ảnh, thiết kế log | Hưng, Huế | 29/3/2025 | 2025-05-04 | bar: Tuần 8
Component, common, pages | Châu | 2025-06-04 | 25/4/2025 | bar: Tuần 8 to Tuần 11
Xây dựng BE (sever.js) | Châu | 15/4/2025 | 2025-02-05 | bar: Tuần 10 to Tuần 13
Demo | Châu, Hưng, Huế | 2025-03-05 | 2025-10-05 | bar: Tuần 14
Báo cáo | Châu, Hưng, Huế | 2025-11-05 | 15/5/2025